## ProductBacklog
Product BackLog - Hệ thống quản lý cửa hàng bán đồ ăn nhanh (Product Owner - Đại)
Phân nhóm (theo Features, Pages, DEV, DB, …) | ID | Items/ User Story | Status - Planning - In Progress - Completed - Done | Category | Priority | Point | Acceptance Criteria | Sprint
Quản lý | MA001 | Là quản lý, tôi muốn có một màn hình giao diện trực quan, đơn giản dễ sử dụng để tôi có thêm động lực trong công việc | Plaining | Giao diện | 1 | 1 |  | 1
Quản lý | MA002 | Là quản lý, tôi muốn thêm, xóa, sửa, món ăn để dễ dàng quản lý các món cũ và thêm các món ăn mới phù hợp với hiện trạng cửa hàng | Plaining | Quản lý sản phẩm | 1 | 2 |  | 1
Quản lý | MA002 | Là quản lý, tôi muốn thêm, xoá các menu để dễ dàng quản lý các menu | Plaining | Quản lý Menu | 2 | 1 |  | 1
Quản lý | MA003 | Là quản lý, tôi muốn thêm, xoá các quảng cáo để dễ dàng quản lý quảng cáo hiển thị tại cửa hàng | Plaining | Quản lý Menu | 2 | 1 |  | 1
Quản lý | MA004 | Là quản lý, tôi muốn thêm, xoá, sửa nhân viên để quản lý thông tin của nhân viên hiện tại một cách chính xác | Plaining | Quản lý nhân viên | 1 | 3 |  | 1
Quản lý | MA005 | Là quản lý, tôi muốn xem thông tin ngày làm, ngày nghỉ của nhân viên | Plaining | Quản lý nhân viên | 1 | 1 |  | 1
Quản lý | MA006 | Là quản lý, tôi muốn xem thực hiện thống kê lương nhân viên mỗi cuối tháng | Plaining | Quản lý nhân viên | 1 | 3 |  | 3
Quản lý | MA007 | Là quản lý, tôi muốn theo dõi tình trạng xuất nhập kho để quản lý lượng hàng trong kho | Plaining | Quản lý kho hàng | 2 | 3 |  | 1
Thu ngân | MA008 | Là thu ngân, tôi muốn thực hiện xuất nhập kho để lấy hàng từ kho ra hoặc nhập hàng mới vào | Plaining | Quản lý kho hàng | 3 | 3 |  | 1
Quản lý | MA009 | Là quản lý, tôi muốn theo dõi doanh thu cửa hàng để đưa ra chiến lược phát triển phù hợp nhất | Plaining | Quản lý tài chính | 4 | 8 |  | 3
Quản lý | MA010 | Là quản lý tôi muốn thêm chương trình ưu đãi để thu hút thêm khách hàng mới và trở lại của khách hàng cũ | Plaining | Quản lý ưu đãi | 4 | 3 |  | 2
Nhân viên | STAFF011 | Là nhân viên, tôi muốn có thể xin nghỉ phép | Plaining | Điểm danh | 3 | 1 |  | 2
Nhân viên | STAFF012 | Là nhân viên, tôi muốn order đồ ăn cho khách hàng trực tiếp qua web | Plaining | Order | 3 | 3 |  | 1
Nhân viên | STAFF013 | Là nhân viên, tôi muốn in hoá đơn cho khách | Plaining | Quản lý đơn hàng | 3 | 1 |  | 2
Nhân viên | STAFF014 | Là nhân viên, tôi muốn ghi nhận feedback của khách hàng mỗi khi khách phàn nàn để cải thiện chất lượng của quán | Plaining | Feedback | 4 | 3 |  | 3
Đầu bếp | CHE015 | Là đầu bếp, tôi muốn xem danh sách hàng chờ các món để dễ dàng thực hiện các món ăn tiếp theo | Plaining | Quản lý đơn hàng | 3 | 1 |  | 2
Đầu bếp | CHE016 | Là đầu bếp, tôi muốn thay đôi các trạng thái của đơn hàng để xác nhận đơn hàng đã làm xong và yêu cầu nhân viên lấy | Plaining | Quản lý đơn hàng | 3 | 1 |  | 2
Khách hàng | CUS017 | Là khách vãng lai, tôi muốn xem thông tin đơn hàng trước khi thanh toán để xác nhận lại những gì mình đã đặt | Plaining | Quản lý đơn hàng | 3 | 1 |  | 2
Quản lý | MA018 | Là quản lý tôi muốn tối ưu giao diện đặt hàng để tiện dụng hơn | Plaining | Giao diện | 3 | 1 |  | 2
Quản lý | MA019 | Là quản lý tôi muốn tạo lịch làm việc cho nhân viên | Plaining | Quản lý đơn hàng | 3 | 5 |  | 3
Quản lý | MA020 | Là quản lý tôi muốn thêm quyền | Plaining | Quản lý đơn hàng | 3 | 5 |  | 2
Quản lý | MA021 | Là quản lý tôi muốn phân quyền cho tài khoản | Plaining | Quản lý đơn hàng | 3 | 3 |  | 2

## StoryPoint
Story Point | Amount of effort required | Amount of time required | Task complexity | Task risk or uncertainty
1 | Minimum effort | A hour | Little complexity | None
2 | Mild effort | A few hours | Low complexity | None
3 | Moderate effort | A day | Low complexity | Low
5 | Severe effort | A few days | Medium complexity | Moderate
8 | Maximum effort | A few weeks | Medium complexity | High